## Kalender
Osiris Releasekalender Universiteit Utrecht
[6 empty] | Releasenummer |  |  | info FB
Jaar | Week |  |  |  | Releasedatum | Acceptatie | Productie | Opleiding | ref # CACI
2021 | 1 | 2021-01-04 | t/m | 2021-01-10 | woensdag 6 januari |  | 20.50 |  | I 69686
[5 empty] | vrijdag 8 januari |  |  | 20.50 | I 69687
| 2 | 2021-01-11 | t/m | 2021-01-17 | dinsdag 12 januari | 21.02
| 3 | 2021-01-18 | t/m | 2021-01-24 | donderdag 21 januari | GAT
| 4 | 2021-01-25 | t/m | 2021-01-31
| 5 | 2021-02-01 | t/m | 2021-02-07 | woensdag 3 februari |  | 21.02 |  | I 69688
[5 empty] | vrijdag 5 februari |  |  | 21.02 | I 69689
| 6 | 2021-02-08 | t/m | 2021-02-14 | dinsdag 9 februari | 21.06
| 7 | 2021-02-15 | t/m | 2021-02-21 | donderdag 18 februari | GAT
| 8 | 2021-02-22 | t/m | 2021-02-28
| 9 | 2021-03-01 | t/m | 2021-03-07 | woensdag 3 maart |  | 21.06 |  | I 70967
[5 empty] | vrijdag 5 maart |  |  | 21.06 | I 70968
| 10 | 2021-03-08 | t/m | 2021-03-14 | dinsdag 9 maart | 21.10
| 11 | 2021-03-15 | t/m | 2021-03-21 | donderdag 18 maart | GAT
| 12 | 2021-03-22 | t/m | 2021-03-28
| 13 | 2021-03-29 | t/m | 2021-04-04 | woensdag 31 maart |  | 21.10 |  | I 70969
[5 empty] | vrijdag 2 april |  |  | 21.10 | I 70970
| 14 | 2021-04-05 | t/m | 2021-04-11 | dinsdag 6 april | 21.14
| 15 | 2021-04-12 | t/m | 2021-04-18 | donderdag 15 april | GAT
| 16 | 2021-04-19 | t/m | 2021-04-25
| 17 | 2021-04-26 | t/m | 2021-05-02 | woensdag 28 april |  | 21.14 |  | I 70971
[5 empty] | vrijdag 30 april |  |  | 21.14 | I 70972
| 18 | 2021-05-03 | t/m | 2021-05-09 | dinsdag 4 mei | 21.18
| 19 | 2021-05-10 | t/m | 2021-05-16 | donderdag 13 mei | GAT
| 20 | 2021-05-17 | t/m | 2021-05-23
| 21 | 2021-05-24 | t/m | 2021-05-30 | woensdag 26 mei |  | 21.18 |  | I 73431
[5 empty] | vrijdag 28 mei |  |  | 21.18 | I 73432
| 22 | 2021-05-31 | t/m | 2021-06-06 | maandag 31 mei | data
[5 empty] | dinsdag 1 juni | 21.22
| 23 | 2021-06-07 | t/m | 2021-06-13 | woensdag 9 juni | GAT
| 24 | 2021-06-14 | t/m | 2021-06-20 | vrijdag 18 juni |  |  | data |  | let op: na dataverversing ACC moeten bij aantal keyusers de LDAP veranderd worden:
| 25 | 2020-06-21 | t/m | 2021-06-27 | woensdag 23 juni |  | 21.22 |  | I 73433 |  | anders dan in PRD
[5 empty] | vrijdag 25 juni |  |  | 21.22 | I 73434 | malu ogg | ja | ogg00001
| 26 | 2021-06-28 | t/m | 2021-07-04 | dinsdag 29 juni | 21.26 |  |  |  | Petra Catsburg | ja | schro00
| 27 | 2021-07-05 | t/m | 2021-07-11 | donderdag 8 juli | GAT |  |  |  | Hendrik van der Leest | nee!
| 28 | 2021-07-12 | t/m | 2021-07-18
| 29 | 2021-07-19 | t/m | 2021-07-25 | woensdag 21 juli |  | 21.26 |  | I 73435
[5 empty] | vrijdag 23 juli |  |  | 21.26 | I 73436
| 30 | 2021-07-26 | t/m | 2021-08-01 | dinsdag 27 juli | 21.30
| 31 | 2021-08-02 | t/m | 2021-08-08 | donderdag 5 augustus | GAT
| 32 | 2021-08-09 | t/m | 2021-08-15
| 33 | 2021-08-16 | t/m | 2021-08-22 | woensdag 18 augustus |  | 21.30 |  | I 73437
[5 empty] | vrijdag 20 augustus |  |  | 21.30 | I 73438
| 34 | 2021-08-23 | t/m | 2021-08-29 | dinsdag 24 augustus | 21.34
| 35 | 2021-08-30 | t/m | 2021-09-05 | donderdag 2 september | GAT
| 36 | 2021-09-06 | t/m | 2021-09-12
| 37 | 2021-09-13 | t/m | 2021-09-19 | woensdag 15 september |  | 21.34 |  | I 73439
[5 empty] | vrijdag 17 september |  |  | 21.34 | I 73440
| 38 | 2021-09-20 | t/m | 2021-09-26 | dinsdag 21 september | 21.38
| 39 | 2021-09-27 | t/m | 2021-10-03 | donderdag 30 september | GAT
| 40 | 2021-10-04 | t/m | 2021-10-10
| 41 | 2021-10-11 | t/m | 2021-10-17 | woensdag 13 oktober |  | 21.38 |  | I 73441
[5 empty] | vrijdag 15 oktober |  |  | 21.38 | I 73442
| 42 | 2021-10-18 | t/m | 2021-10-24 | dinsdag 19 oktober | 21.42
| 43 | 2021-10-25 | t/m | 2021-10-31 | donderdag 28 oktober | GAT
| 44 | 2021-11-01 | t/m | 2021-11-07
| 45 | 2021-11-08 | t/m | 2021-11-14 | woensdag 10 november |  | 21.42 |  | I 73443
[5 empty] | vrijdag 12 november |  |  | 21.42 | I 73444
| 46 | 2021-11-15 | t/m | 2021-11-21 | dinsdag 16 november | 21.46
| 47 | 2021-11-22 | t/m | 2021-11-28 | donderdag 25 november | GAT
| 48 | 2021-11-29 | t/m | 2021-12-05
| 49 | 2021-12-06 | t/m | 2021-12-12 | woensdag 8 december |  | 21.46 |  | I 73445
[5 empty] | vrijdag 10 december |  |  | 21.46 | I 73446
| 50 | 2021-12-13 | t/m | 2021-12-19 | dinsdag 14 december | 21.50
| 51 | 2021-12-20 | t/m | 2021-12-26
| 52 | 2021-12-27 | t/m | 2022-01-02
Note on K5: I # = in aanvraag W # = ingepland Cursief releasenummer = nog niet aangevraagd

## coordinatie
Legenda
data = verversen data
20.06 = releasenummer
GAT = gebruikersacceptatietest
Release | Coördinatie |  | Laatste | aantal
19.36 | Mirjam; Pepijn | Annamária | 21.22 | 6
19.4 | Mirjam; Pepijn | Judith | 21.22 | 6
19.44 | Mirjam; Pepijn | Jurriën | 21.3 | 8
19.48 | Mirjam; Pepijn | Mirjam | 21.38 | 12
20.02 | Judith; Lieke | Lieke | 21.3 | 8
20.06 | Judith; Lieke | Susanne | 21.26 | 4
20.1 | Jurriën; Mirjam | Pepijn | 21.38 | 10
20.14 | Jurriën; Mirjam
20.18 | Jurriën; Mirjam
20.22 | Annamária; Pepijn
20.26 | Annamária; Pepijn
20.3 | Jurriën; Lieke
20.34 | Mirjam; Susanne
20.38 | Annamária; Judith
20.42 | Annamária; Judith
20.46 | Lieke; Susanne
20.5 | Lieke; Susanne
21.02 | Pepijn;Jurriën
21.06 | Pepijn;Jurriën
21.1 | Mirjam; Lieke
21.14 | Mirjam; Lieke
21.18 | Annamária; Judith
21.22 | Annamária; Judith
21.26 | Susanne; Jurriën
21.3 | Lieke; Jurriën
21.34 | Pepijn; Mirjam?
21.38 | Pepijn; Mirjam?
21.42
21.46
21.5